## 会议纪要
BM月度工作报告会议纪要
表号：R-061 1/A | [14 empty] | 保存期限：3年
时间 |  | 2014年11月13日 14:20-16:02 |  | 地点 | 黄总办公室 |  |  |  |  | 记录人员 |  |  |  | 方华英
与会人员 |  | 黄景江、曹柱立、金利华、刘必飞、钱加瑜、项州、张曦、张恩华、方华英 |  | 纪要发放人员 | 全体参会人员
序号 | 事项 |  |  |  |  | 负责人 | 目标时间 |  | 实际时间 |  | 进展评估 |  |  | 评注
[11 empty] | G | Y | R
1 | 曹柱立重点负责跟踪VCOM、国广、九联、黑龙江项目及落实情况 |  |  |  |  | 曹柱立 | 12月份
2 | 曹柱立负责升级哈尔滨1316芯片程序，将之利用到同州项目高清机顶盒6604产品上 |  |  |  |  | 曹柱立 | 12月份
3 | 针对新胜塑壳供应商，考虑将君超44键模具移进试模并进行新项目塑壳报价 |  |  |  |  | 曹柱立 | 12月份
4 | 金利华负责确定公司ISO外审参会人员名单 |  |  |  |  | 金利华 | 12月份
5 | 曹柱立负责问客户体系条形码打印机安装事宜及采购事宜 |  |  |  |  | 曹柱立/金利华 | 12月份
6 | 针对国内大宗商品交易降价的趋势，供应链负责拟定物料降价计划 |  |  |  |  | 张恩华/方华英 | 2015年初
7 | 各部门需负责向项洲提出定制电子工作平台首页的关键视图，规划原则：1. 需要审批的工作流程；2.需要跟踪的事项 |  |  |  |  | 所有与会人员 | 12月份
8 | 项州负责建立重要管理数据 |  |  |  |  | 项州 | 12月份
进展评估： |  | 进展顺利/趋势积极/已顺利完成 | 需要进一步观察或研究/趋势不明/正在进行 |  |  |  |  | 进展不顺/趋势消极/无法完成
G
Y
R