## Sheet2
日期 | 处理问题 | 问题提交者 | 解决方案 | 处理进度 | 客户验收 | 是否发布 | 属性 | 备注 | 发布时间
20180507 | V1.0 晚上21点发布 | 毛 |  | 完成 | 完成 | 是 | 新需求 | 第一轮发布 | 20180507
20180508 | 仓库耗料当添加物料保存后，原有的物料耗损数量不显示 | 仓库，俞芸花 | 经过排查，发现当创建生产入库单的时候没有把实际耗料数量读取出来，数据其实有只是没有插入数据库中 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布之后的BUG | 20180508
| 供应商编辑信息时，原有的联系信息没有显示出来 | 采购，李文立 | 在后台代码把原有的数据又从新一一对应，相当于只是在最原始的代码和数据表中添加了仓库联系人和联系方式 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 生产创建一笔负数时（加工厂成品调回），在库检调拨显示不出详细的调拨数据 | 财务，姚丽春 | 原因在于，后台代码限制了负数 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 原来就不能创建负数，后台有判断
| 修改税率 | 采购，洪玉英 | 在后台把税率改为了1.16 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 财务报表不能出现负数，限制出库数量 | 财务，姚丽春 | Sql语句查询对应库存，保存之前判断 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 当样品采购入库后，入库确认由研发操作 | 采购，李文立 | 在样品申请列表中，点击未入库链接 | 完成 |  | 否 | 需求 | 新需求
| 样品采购不能同时打印出库单和入库单 | 采购，李文立 | 由于打印需要html代码格式统一，所以重新对代码进行整理 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 新需求 | 20180509
| 仓库采购入库无法入库 | 仓库，俞芸花 | 后台的Update语句出错 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG | 20180508
| 样品申请备注无法显示 | 研发，张小维 | 后台数据没有关联进来 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG
| 发货出库，保存时，提示系统错误 | 薛建新 | 后台没有获取到库存数量 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG | 20180509
| 在创建样品申请时，添加上传附件，采购级别，价格体现出来，一个申请单号对应多个申请物料，项目组再添加品质和生产，创建研发库，器材库 | 研发 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 发布后新需求 | 20180511晚
| 销售订单张总未审核，订单就能进行 | 销售，张总 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180511晚
| 下生产订单不能修改数量 | 销售，张总 | 生产操作人的问题 | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 本来就有的功能，乌龙
| 加工费报完价后销售订单直接变为已采购 | 销售，张总 | 莫名其妙的BUG，排查中… | 处理中 | 进行中 | 否 | 需求 | 原来的BUG
| 成本对账 | 财务，姚丽春 |  | 处理中 | 进行中 | 否 | 需求 | 发布之前的老需求
20180509 | 创建一个公用的BOM表 | 研发，李心照 |  | 未处理 | 未进行 | 否 | 需求 | 新需求
20180509 | 在采购对账上传对账文件设为必填 | 薛建新 | 在采购对账上传对账文件设为必填 | 完成 | 完成 | 完成 | 需求 | 需求 | 20180510
20180510 | BOM表停用的物料采购看不到，只有研发能看到 | 研发，孙世清 | 后台权限问题 | 完成 | 完成 |  | BUG | 原有的权限，只是现在开放 | 20180510
20180510 | 李文立上传的附件，只能自己看到 | 品质 | 后台权限问题 | 完成 | 完成 | 是 | 权限 |  | 20180511晚
20180510 | 采购单创建成功后弹窗不能发给自己，采购报价和加工厂报价后需要审核，审核弹窗部门区分开，物料报价和加工厂报价也要区分开（生产只能看到加工厂的报价，不能看到物料报价） | 采购，洪玉英 |  | 处理中(部分处理) | 处理中（部分） | 否 | 新需求 | 新需求
20180510 | 在供应商详细信息中在添加两个字段，承兑开户行账号，承兑开户行名称！把开户行账号改为转账开户行账号 | 采购，洪玉英 |  | 完成 | 完成 | 是 | 新需求 | 新需求 | 20180511晚
20180511 | 采购对账，创建发票时，编号需要自动关联唯一的，日期自己选 | 采购，洪玉英 | 编号代码改动一下就好了，但是创建发票时间不太合理，有待斟酌 | 部分处理 | 部分处理 | 是 | 新需求 | 新需求 | 20180511晚
20180511 | 打印BOM表时，停用的物料没打印出来 | 仓库，老卢 | 还是权限问题 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180511中午
20180514 | 采购单界面进不去，报错 | 仓库，老卢 | 数据库忘记添加两个字段 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 新BUG | 20180517
20180514 | 未开票的详细报表 | 财务，姚丽春 |  | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180515 | 样品的查询和图表，还有不是实物的线上报销 | 毛哥 |  | 未处理 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180515 | 在供应商详细信息添加一个银行承兑汇票的选项 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180521
20180516 | 采购单复制，没有权限 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180521
20180516 | 采购订单关闭后无法显示被关闭的订单 | 采购，洪玉英 | 后台SQL查询判断 | 处理中 | 处理中 | 否 | 需求 | 新需求
20180517 | 请购单的审批，请购人的部门所属,搜索 | 研发，毛哥 |  | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 新需求 | 2018054
20180517 | PCB升级 | 研发 |  | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180518 | 当BOM一个主料升级后，就会变成替料 | 研发，李心照 | 改动后台SQL语句，和判断 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 原材料调拨搜索增加一个仓库的选项 | 仓库，老卢 | 后台SQL改一下（暂缓） | 处理中 | 未完成 | 否 | 需求 | BUG
20180521 | 请购单打印出入库单只能打印入库单 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 耗料单添加的物料，在报表中没有数据 | 仓库，老卢 | 是由于插入的时间状态和加工的编号，造成查询不到数据 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 当请购单已经采购，又添加一个请购数据后，创建采购单后，采购单会出现重复数据 | 采购，李文立 | 限制当请购单有部分采购时，应该重新创建一个请购单 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 对账单上税点到将17%改成16%，生成的PDF文件税点也要改成16% | 采购，李文立 | 代码数据改一下 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180524
20180523 | 新增订单是要显示产品型号和版本号，跟生成的订单PDF显示一样 | 采购，李文立 | sql语句改一下，代码改一下 | 未完成 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180524 | 订单列表要显示制单人筛选选择 | 采购，李文立 | 增加一个筛选 | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 新需求 | 20180612
20180524 | 在耗料单添加实际耗料总数量，和理论耗料总数量 | 仓库，老卢 | sql语句计算一下总数量 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180524
20180523 | 根据生产订单，下采购单， | 采购，李文立 | 改动代码，同时可以选择供应商，最新单价也跟过来 | 未进行 | 未完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180523 | 把采购单和请购单区分开来， | 采购，李文立，郑海华 | 重新开辟一个模块，单独显示请购单信息 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180612
20180528 | 去项州把仓库视图解决 |  | 周三发布5月30！准备加三个字段，KNet_WareHouse_AllocateList_Details表添加KWAD_SDNumber（实际调回数量），KWAD_BFNumber（报废数量）！KNet_WareHouse_AllocateList表添加KWA_UploadUrl（附件路径）,KWA_UploadName（附件名称）Knet_Procure_SuppliersPrice表添加KPP_PCPrice赔偿单价,Cg_Order_Checklist_Details表添加报废字段COD_BFNumber，报废单价COD_BFPrice,入成品库字段COD_RKNumber,额外扣除金额COD_EWMoney | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180604
20180528 | 加工费对账 |  | 生产订单审核流程走起来，报价单表添加一个字段，赔偿单价，加工厂的发票要根据对账单来。可以不根据销售订单，把单子拆分， | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180604
20180529 | 请购单出入库单打印样式问题，还有日期问题 | 采购，李文立 | 前台样式需要改进 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | BUG | 20180612
20180601 | 比如订单1000，加工厂只加工500个，剩下的500怎么以原材料的形式领回来 | 仓库，老卢 | 资讯项州 | 未进行 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180601 | 销售退货的数量没有体现在财务报表中， | 财务，姚立春 | 流程有误，没有进维修库 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 20180612
20180604 | ERP搬至阿里服务器前的准备工作 | 毛刚挺，薛建新 | 1，加入图文验证 2，登陆密码，必须 10位，且大小写特殊字符并存，修改密码处也是如此，另，公司每个员工账号的密码务必改过来。 3，阿里服务器上的每天数据库备份必须具备 4，绑定公司IP，如果是其他IP需要手机短信验证。 | 未进行 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180619 | 环保资料上传 | 采购，洪玉英， | 在产品上传附件里添加一个环保资料分类，显示到期时间，到期发邮件提示 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180620
20180619 | 财务报表，仓库报表的调拨明细链接为空 | 老卢，姚立春 | 改动SQL语句 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 20180620
20180619 | 采购订单发送邮件样式改动 | 采购，洪玉英 | 后台代码改动 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180620
20180621 | 原材料对账上传文件时失败 | 采购，郑海华 | 数据库多了一个字段 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 20180621
201806222 | 现在库间调拨流程全是内勤操作，这样造成成品库的库存数据仓库那边得不到有效的控制，还有研发领料的地方，操作太泛滥老卢那边得不到数据信息 |  | 可以让内勤创建出库通知，然后打印一式多联的车间库出库单，内勤和仓库财务各留一份，仓库根据单子去核对实物，无误后创建入成品库单，这样仓库和内勤都可以对出入库的数据得到控制，研发领料的审核权限抛给仓库，审核后库存数据才会改变，或者是线上的领料的操作全部让仓库操作，反正要实现老卢对仓库实物和数据的完全可控制权 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180703
20180622 | CDF表上传 | 研发 | 在产品上传附件里添加一个CDF表分类 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180622
20180625 | 用户组从新分组 | 薛建新 | 为了以后权限的针对性的合理分配，需要重新权限组分配 | 未进行 | 未完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180625 | 1， 项目类里面删除板子，显示删除成功，实际无效。2，有个宝石得样品审核消息，没有发送人信息。3，宝石得样品审核消息点开直接ERROR | 研发，毛哥 |  | 未进行 | 未完成 | 否 | BUG | BUG
20180627 | 1,生产订单不能随意更改订单数量，这样会造成仓库，财务，对账的数据丢失混乱 2，仓库生产入库耗料时替换料和主料容易混淆，造成多耗或者少耗 | 仓库，老卢 | 1，生产要和研发，仓库，加工厂，提前沟通好，确定下来的不能轻易改动，即使有改动也要及时通知仓库，更改订单数量的权限抛给生产经理，2生产入库耗料时，不显示替换料， | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180704
20180628 | 文本编辑器不能用 | 采购，洪玉英 | IP出现错误 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG
20180704 | 财务报表有一个物料的金额为负数 | 财务 | 加工厂不良的物料退还给供应商，又加上隔月，所以为负数 | 完成 | 完成 | 是 | 流程 | 流程
20180709 | 周一晨会 | 财务，仓库 | 1，出库的数据不能大于库存，排查ERP各个出入口！2，每个月都有个别物料没有单价金额！可能没有采购过，客供料除外！3，加工费对账，5月份以前的，把入库数量改为可编辑，数量以送货单为准，对账单不能重复，4，报价审核权限开给张斌，戚昌雄，5， | 完成 | 完成 | 是 | 流程,需求 | 流程,需求 | 20180711
20180711 | 现在公司域名到底需不需要实名认证， |  | 打客服，或者找士兰网管 | 未进行 | 未进行 | 是
20180724 | 成品库调车间库， | 生产，内勤 | 1，仓库直接把成品交接给内勤，2，内勤和品质当面清点，3，ERP研发领料添加附件上传 | 未进行 | 未进行 | 是 | 线下流程 | 线下流程 | 20180724
20180724 | ERP弹框
201808.02 | 研发领料权限，领料人归属 | 仓库， | 审核权限抛给仓库，谁领料谁操作，仓库审核后不能修改 | 未进行 | 未进行 | 是 | 流程 | 流程
20180831 | IQC送检 | 仓库，老卢 | IQC送检，仓库可以判断送否入库 | 未进行 | 未进行 | 是 | 流程 | 流程
20180904 | 物料编辑 | 采购，立哥 | 当编辑物料时，加一个文本输入框，以便记录更改内容 | 未进行 | 未经性 | 是 | 功能 | 功能
2018.09.21 | 20180925，此次ERP迁移到阿里云服务器，遇到的主要问题： |  | 1，Web.conifg中cos中costomErrors节中 mode = Off，才能显示网页具体错误；之后，在服务管理器中，将中，将ASP.NET sta state servers 状态服务开启，并设为启动开启。 2，ERP采购类发送邮件需要SMTP 25端口，阿里服务器底层是关闭的，应改为587端口即OK。 3，表单转PDF功能需要安装VC库：Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable(x64)，官网下载地址：地址：https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40784