## Sheet2
日期 | 处理问题 | 问题提交者 | 解决方案 | 处理进度 | 客户验收 | 是否发布 | 属性 | 备注 | 发布时间
20180507 | V1.0 晚上21点发布 | 毛 |  | 完成 | 完成 | 是 | 新需求 | 第一轮发布 | 20180507
20180508 | 仓库耗料当添加物料保存后，原有的物料耗损数量不显示 | 仓库，俞芸花 | 经过排查，发现当创建生产入库单的时候没有把实际耗料数量读取出来，数据其实有只是没有插入数据库中 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布之后的BUG | 20180508
| 供应商编辑信息时，原有的联系信息没有显示出来 | 采购，李文立 | 在后台代码把原有的数据又从新一一对应，相当于只是在最原始的代码和数据表中添加了仓库联系人和联系方式 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 生产创建一笔负数时（加工厂成品调回），在库检调拨显示不出详细的调拨数据 | 财务，姚丽春 | 原因在于，后台代码限制了负数 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 原来就不能创建负数，后台有判断
| 修改税率 | 采购，洪玉英 | 在后台把税率改为了1.16 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 财务报表不能出现负数，限制出库数量 | 财务，姚丽春 | Sql语句查询对应库存，保存之前判断 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求
| 当样品采购入库后，入库确认由研发操作 | 采购，李文立 | 在样品申请列表中，点击未入库链接 | 完成 |  | 否 | 需求 | 新需求
| 样品采购不能同时打印出库单和入库单 | 采购，李文立 | 由于打印需要html代码格式统一，所以重新对代码进行整理 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 新需求 | 20180509
| 仓库采购入库无法入库 | 仓库，俞芸花 | 后台的Update语句出错 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG | 20180508
| 样品申请备注无法显示 | 研发，张小维 | 后台数据没有关联进来 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG
| 发货出库，保存时，提示系统错误 | 薛建新 | 后台没有获取到库存数量 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 发布后的BUG | 20180509
| 在创建样品申请时，添加上传附件，采购级别，价格体现出来，一个申请单号对应多个申请物料，项目组再添加品质和生产，创建研发库，器材库 | 研发 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 发布后新需求 | 20180511晚
| 销售订单张总未审核，订单就能进行 | 销售，张总 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180511晚
| 下生产订单不能修改数量 | 销售，张总 | 生产操作人的问题 | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 本来就有的功能，乌龙
| 加工费报完价后销售订单直接变为已采购 | 销售，张总 | 莫名其妙的BUG，排查中… | 处理中 | 进行中 | 否 | 需求 | 原来的BUG
| 成本对账 | 财务，姚丽春 |  | 处理中 | 进行中 | 否 | 需求 | 发布之前的老需求
20180509 | 创建一个公用的BOM表 | 研发，李心照 |  | 未处理 | 未进行 | 否 | 需求 | 新需求
20180509 | 在采购对账上传对账文件设为必填 | 薛建新 | 在采购对账上传对账文件设为必填 | 完成 | 完成 | 完成 | 需求 | 需求 | 20180510
20180510 | BOM表停用的物料采购看不到，只有研发能看到 | 研发，孙世清 | 后台权限问题 | 完成 | 完成 |  | BUG | 原有的权限，只是现在开放 | 20180510
20180510 | 李文立上传的附件，只能自己看到 | 品质 | 后台权限问题 | 完成 | 完成 | 是 | 权限 |  | 20180511晚
20180510 | 采购单创建成功后弹窗不能发给自己，采购报价和加工厂报价后需要审核，审核弹窗部门区分开，物料报价和加工厂报价也要区分开（生产只能看到加工厂的报价，不能看到物料报价） | 采购，洪玉英 |  | 处理中(部分处理) | 处理中（部分） | 否 | 新需求 | 新需求
20180510 | 在供应商详细信息中在添加两个字段，承兑开户行账号，承兑开户行名称！把开户行账号改为转账开户行账号 | 采购，洪玉英 |  | 完成 | 完成 | 是 | 新需求 | 新需求 | 20180511晚
20180511 | 采购对账，创建发票时，编号需要自动关联唯一的，日期自己选 | 采购，洪玉英 | 编号代码改动一下就好了，但是创建发票时间不太合理，有待斟酌 | 部分处理 | 部分处理 | 是 | 新需求 | 新需求 | 20180511晚
20180511 | 打印BOM表时，停用的物料没打印出来 | 仓库，老卢 | 还是权限问题 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180511中午
20180514 | 采购单界面进不去，报错 | 仓库，老卢 | 数据库忘记添加两个字段 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | 新BUG | 20180517
20180514 | 未开票的详细报表 | 财务，姚丽春 |  | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180515 | 样品的查询和图表，还有不是实物的线上报销 | 毛哥 |  | 未处理 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180515 | 在供应商详细信息添加一个银行承兑汇票的选项 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180521
20180516 | 采购单复制，没有权限 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 需求 | 20180521
20180516 | 采购订单关闭后无法显示被关闭的订单 | 采购，洪玉英 | 后台SQL查询判断 | 处理中 | 处理中 | 否 | 需求 | 新需求
20180517 | 请购单的审批，请购人的部门所属,搜索 | 研发，毛哥 |  | 未处理 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180517 | PCB升级 | 研发 |  | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180518 | 当BOM一个主料升级后，就会变成替料 | 研发，李心照 | 改动后台SQL语句，和判断 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 原材料调拨搜索增加一个仓库的选项 | 仓库，老卢 | 后台SQL改一下（暂缓） | 处理中 | 未完成 | 否 | 需求 | BUG
20180521 | 请购单打印出入库单只能打印入库单 | 采购，李文立 |  | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 耗料单添加的物料，在报表中没有数据 | 仓库，老卢 | 是由于插入的时间状态和加工的编号，造成查询不到数据 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 当请购单已经采购，又添加一个请购数据后，创建采购单后，采购单会出现重复数据 | 采购，李文立 | 限制当请购单有部分采购时，应该重新创建一个请购单 | 完成 | 完成 | 是 | BUG | BUG | 2018521
20180521 | 对账单上税点到将17%改成16%，生成的PDF文件税点也要改成16% | 采购，李文立 | 代码数据改一下 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180524
20180523 | 新增订单是要显示产品型号和版本号，跟生成的订单PDF显示一样 | 采购，李文立 | sql语句改一下，代码改一下 | 未完成 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180524 | 订单列表要显示制单人筛选选择 | 采购，李文立 | 增加一个筛选 | 完成 | 完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180524 | 在耗料单添加实际耗料总数量，和理论耗料总数量 | 仓库，老卢 | sql语句计算一下总数量 | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180524
20180523 | 根据生产订单，下采购单， | 采购，李文立 | 改动代码，同时可以选择供应商，最新单价也跟过来 | 未进行 | 未完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180523 | 把采购单和请购单区分开来， | 采购，李文立，郑海华 | 重新开辟一个模块，单独显示请购单信息 | 未进行 | 未完成 | 否 | 需求 | 新需求
20180528 | 去项州把仓库视图解决 |  | 周三发布5月30！准备加三个字段，KNet_WareHouse_AllocateList_Details表添加KWAD_SDNumber（实际调回数量），KWAD_BFNumber（报废数量）！KNet_WareHouse_AllocateList表添加KWA_UploadUrl（附件路径）,KWA_UploadName（附件名称）Knet_Procure_SuppliersPrice表添加KPP_PCPrice赔偿单价,Cg_Order_Checklist_Details表添加报废字段COD_BFNumber，报废单价COD_BFPrice,入成品库字段COD_RKNumber,额外扣除金额COD_EWMoney | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180604
20180528 | 加工费对账 |  | 生产订单审核流程走起来，报价单表添加一个字段，赔偿单价，加工厂的发票要根据对账单来。可以不根据销售订单，把单子拆分， | 完成 | 完成 | 是 | 需求 | 新需求 | 20180604
20180529 | 请购单出入库单打印样式问题，还有日期问题 | 采购，李文立 | 前台样式需要改进 | 未进行 | 未处理 | 否 | 需求 | BUG
20180601 | 比如订单1000，加工厂只加工500个，剩下的500怎么以原材料的形式领回来 | 仓库，老卢 | 资讯项州 | 未进行 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求
20180601 | 销售退货的数量没有体现在财务报表中， | 财务，姚立春 |  | 未进行 | 未处理 | 否 | BUG | BUG
20180604 | ERP搬至阿里服务器前的准备工作 | 毛刚挺，薛建新 | 1，加入图文验证 2，登陆密码，必须 10位，且大小写特殊字符并存，修改密码处也是如此，另，公司每个员工账号的密码务必改过来。 3，阿里服务器上的每天数据库备份必须具备 4，绑定公司IP，如果是其他IP需要手机短信验证。 | 未进行 | 未处理 | 否 | 需求 | 新需求