## Sheet2
日期 | 处理问题 | 问题提交者 | 解决方案 | 处理进度 | 客户验收 | 是否发布 | 属性 | 备注
20180507 | V1.0 晚上21点发布 | 毛 |  | 完成 | 完成 | 是 | 新需求
20180508 | 仓库耗料当添加物料保存后，原有的物料耗损数量不显示 | 仓库，俞芸花 | 经过排查，发现当创建生产入库单的时候没有把实际耗料数量读取出来，数据其实有只是没有插入数据库中 | 完成 | 完成 | 是 | BUG
20180508 | 供应商编辑信息时，原有的联系信息没有显示出来 | 采购，李文立 | 在后台代码把原有的数据又从新一一对应，相当于只是在最原始的代码和数据表中添加了仓库联系人和联系方式 | 完成 | 完成 | 是 | 需求
20180508 | 生产创建一笔负数时（加工厂成品调回），在库检调拨显示不出详细的调拨数据 | 财务，姚丽春 | 原因在于，后台代码限制了负数 | 完成 |  | 是 | BUG
20180508 | 修改税率 | 采购，洪玉英 | 在后台把税率改为了1.16 | 完成 | 完成 | 是 | 需求
20180508 | 财务报表不能出现负数，限制出库数量 | 财务，姚丽春 |  | 正在处理 | 未进行 | 否 | 需求